## Master
FPT SOFTWARE
FSU17 BU6 GIB
GIB JAPTOOL SCHEDULE |  |  |  | Update: 16/6/2015 | Done | In Progress | Total | Not start
Summary Information
| NO | Function | Screen | Sub Screen | Working | Note | Person | Plan |  | Action
[8 empty] | Start | Finish | Start | Finish
| 1 | Layout master | layout |  |  |  |  | 16/6/2015 | 19/6/2015
[5 empty] | Define requirement |  | TuyenTV1
[5 empty] | Layout |  | DuongTD2
[5 empty] | Code design |  | DuongTD2
[5 empty] | Test |  | DuongTD2
[5 empty] | Review |  | DongDL1
| 2 | User | Login |  |  |  | TuyenTV1 | 16/6/2015 | 19/6/2015
[5 empty] | Define requirement |  | TuyenTV1
[5 empty] | Layout |  | DuongTD2
[5 empty] | Code |  | DuongTD2
[5 empty] | Test |  | DongDL1
[5 empty] | Review |  | DongDL1
| 3 |  | Forgot passowrd |  |  |  |  | 16/6/2015 | 19/6/2015
[5 empty] | Define requirement |  | QuyetND2
[5 empty] | Layout |  | TuyenTV1
[5 empty] | Code |  | TuyenTV1
[5 empty] | Test |  | QuyetND2
[5 empty] | Review |  | TuyenTV1